## Hoja1
PLAN DE TRABAJO COMITÉ DE CALIDAD AÑO 2012
Nº | ETAPAS | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | FECHA | PRESUPUESTO | OBJETIVO | POR QUÉ | LUGAR | Seguimiento
|  | QUÉ | CÓMO | QUIÉN | CUÁNDO | CUÁNTO | PARA QUÉ |  | DÓNDE
1 | SENSIBILIZACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN | Actualización de los miembros del Comité de Calidad | Admisión de nuevos miembros y continuidad de los anteriores | Comité de calidad | 2012-01-31 |  | Continuar normalmente el trabajo del comité | Se retiraron algunos miembros de la institución | Biblioteca | Se realizó
2 |  | Cronograma de reuniones Comité de calidad | con base en la disponibilidad horaria de los miembros del comité | Comité de calidad Edilma Bravo | 2012-01-31 |  | Para tener las fechas agendadas pendientes | Permite a la institución tener conocimiento de la vigencia del Comité | Biblioteca | Se realizó
3 |  | Planeación de trabajo | Con base en el esquema presentado por SigloXXI | Comité de calidad Edilma Bravo | 2012-02-07 |  | Para prever las actividades del año | Es parte del proceso de todo proyecto | CASD | Plan de trabajo
4 |  | Difusión del proyecto de calidad | Carteleras, circulares a padres y estudiantes, reuniones profesores | Comité de calidad Rectora Nancy Adriana Herrera y Luis Gonzaga | periodicamente | 100000 | Mantener vigente el proyecto de calidad | Así se mantiene la motivación institucional sobre el proyecto de calidad | CASD | Se realiza
5 |  | Informe al Comité de calidad sobre los temas desarrollados en las reuniones de Siglo XXI | Se hace informe verbal y se presentan los temas de capacitación recibidos en Siglo XXI | Edilma Bravo | Mensual |  | Orientar al Comité sobre los temas de calidad | Unificar criterios sobre el proyecto | CASD | Se realiza
6 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Analisis del formato de la encuesta de egresados | El Comité analiza y hace sugerencuias a la encuesta de egresados | Comité calidad. Wbeimar Montoya | 2012-02-14 |  | Para presentación de indicadores | Se debe conocer la efectividad de los resultados educativos | aula 134 | Se realiza
7 |  | Diagnóstico de egresados | Encuesta | Comité de calidad Wbeimar Montoya | apartir del 15 /02/12 |  | Obtener informaci´pon actualizada de egresados | Se enecesita estadisticas actualizadas | Virtual | Se realiza
8 |  | Propuesta de los procesos por gestión | Propuesta de los procesos institucionales al Comité de Calidad | Comité de Calidad Edilma Bravo | 2012-02-21 |  | Identificar los procesos institucionales | Ubicar a los miembros del Comité en los procesos institucionales | Aula 134 | Se realizó
9 |  | Inducción a representante de padres de familia y estudiantes | Clarificacion de funciones, informacion de los avances del comité | Edima Bravo | 2012-02-28 |  | Actualizarlos en los procesos del comité | Ingresaron nuevos al Comité | Biblioteca | Se realizó
10 |  | Seguimiento al proyecto de las 5'S | Asesoría permanente | Edilma Bravo | mensual |  | Motivar en el cumplimiento de las metas | Se necesita la continuidad del trabajo | CASD | Se realiza
PLAN DE TRABAJO COMITÉ DE CALIDAD AÑO 2012
Nº | ETAPAS | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | FECHA | PRESUPUESTO | OBJETIVO | POR QUÉ | LUGAR | Seguimiento
|  | QUÉ | CÓMO | QUIÉN | CUÁNDO | CUÁNTO | PARA QUÉ |  | DÓNDE
11 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Seguimeinto al proyecto de valores | Asesoría permanente | Edima Bravo | Bimensual |  | Motivar en el cumplimiento de las metas | Se necesita la continuidad del trabajo | CASD | Se realiza
12 |  | Socialización de la encuesta de satisfacción | Presentación oral y escrita de los resultados obtenidos al Comité de Calidad | Gabriel Pareja | 2012-02-28 |  | Para el diagnóstico | Es requerimiento para la planeación estratégica | aula 130 | comparativo con el año 2011
13 |  | Actualización de la reseña histórica del CASD | Reseña escrita | Edilma Bravo | 2012-02-01 |  | Complementar el diagnóstico | Es necesaria para mantener actualizados los datos de la institución | CASD | Se actualizó
14 |  | Diagnóstico institucional. Estudio del contexto externo | aplicación de encuesta a los acudientes en el proceso de matrícula | Consejo Directivo y Comité de calidad | Noviembre -Diciembre 2011 |  | Conocer la situación socioeconómica del contexto externo | Complementa el diagnóstico | CASD | Se realizó
15 |  | Conceptualización sobre los procesos | Presentación a los docentes | Comité de Calidad | 2012-03-02 |  | Difundir la capacitación de Siglo XXI | Toda la comunidad educativa debe involucrarse en el proceso de calidad | Aula 130 | Se realizó
16 |  | Construcción de la DOFA | Taller de docentes | Comite Calidad y docentes | 2012-03-02 |  | Hacer el diagnóstico institucional | Es la base de la planeación | Aula 130 | Se realizó
17 |  | Priorización de la DOFA | Taller de docentes | Docentes y Comité de Calidad | 2012-03-03 |  | Hacer el diagnóstico institucional | Es la base de la planeación | Aula 130 | Se realizó
18 |  | Consolidado de la DOFA | Presentación al Comité de calidad | Comité de Calidad Edilma Bravo | 2012-03-06 |  | Sistematrizar y dar a conocer los resultados dela DOFA | Precisar los resultados obtenidos | Aula 134 | Se realizó
19 |  | Diagnóstico de servicios | Encuesta aplicada a representantescomunidad educativa | Comité de calidad Wbeimar Montoya | 23/01/12 a 16/03/12 |  | Hacer el diagnóstico institucional | Es la base de la planeación | CASD | Se realizó
20 |  | Revisión y entrega del horizonte institucional | Entrega y análisis del horizonte institucional a docentes | Rectora | 2012-03-24 | 10 | Para apropiación del horizonte institucional | Se necesita divulgar y formar a la comunidad educativa | Aula 130 | Se realizó
21 |  | Socialización Proyecto 5'S | Presentación de Comité ambiental. | Luis Angel Hincapié | 2012-03-24 |  | Motivar a la participación de los profesores en el proyecto | Este es un trabajo que se requiere hacer en equipo | Aula 130 | Se realizó
PLAN DE TRABAJO COMITÉ DE CALIDAD AÑO 2012
Nº | ETAPAS | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | FECHA | PRESUPUESTO | OBJETIVO | POR QUÉ | LUGAR | Seguimiento
|  | QUÉ | CÓMO | QUIÉN | CUÁNDO | CUÁNTO | PARA QUÉ |  | DÓNDE
22 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Socialización proyecto de vida primaria | Presentación del proyecto y taller | Lia Farley Medina García | 2012-03-24 |  | Motivar a la participación de los profesores en el proyecto | Este es un trabajo que se requiere hacer en equipo | aula 130 | Se ralizó
23 |  | Socialización del diagnostico de contexto externo al Comité de calidad e inicio de los factores claves de éxito | Taller Comité de calidad | Comité de calidad Wbeimar Montoya | 2012-03-27 |  | Para complementar el diagnóstico. | El comité debe cponocer y participar en los resultados del trabajo | Oficina de calidad | Se realizó
24 |  | Informe de la evaluación institucional de las gestiones | Presentación al Comité de calidad | Comité de calidad Wbeimar Montoya | 2012-03-27 |  | Para complementar el diagnóstico. | El comité debe cponocer y participar en los resultados del trabajo | Oficina de calidad | Se realizó
25 |  | Completación de los conceptos de calidad | Taller Comité de calidad | Comité de calidad Edilma Bravo | 2012-03-30 |  | Para complementar las definciones | Faltaba precisión | Oficina de calidad | Se realizó
26 |  | Presentación del proyecto de vida “una ruta para construir el plan de carrera” | La profesora Consuelo Villa hizo la presentación a los docentes | Comité de calidad Consuelo Villa | 2012-04-23 |  | Motivar a la participación de los profesores en el proyecto de vida | Por tener en cuenta lineamientos de la Secretaría de educación | Aula 106 | Se realizó
27 |  | Presentación de resultados del diagnóstico del contexto externo | Wbeimar Montoya presentó al comité de calidad los resultados del diagnóstico del contexto externo, el cual hizo algunas observaciones y sugerencias | Comité de calidad Wbeimar Montoya | 2012-05-29 |  | Para complementar el diagnóstico. | El comité debe cponocer y participar en los resultados del trabajo | Aula 137 | Se realizó
28 |  | Taller sobre red y mapa de procesos | En equipo los miembros del Comité desarrollan el taller según la guía establecida. | Comité de calidad Edilma Bravo | 5 y 12/06/12 |  | Sentar las bases a la construcción de la red y mapa de procesos | Orientación y multiplicación de la información al Comité | Aula 106 y Biblioteca | Se realizó
29 |  | Taller sobre red de procesos y se inicia la plantilla de procedimientos | Despues de una orientación sobre procesos y procedimientos, los docentes en equipo desarrollaron el taller sobre red de procesos y plantilla de procedimeitnos. | Comité de calidad Edilma bravo | 2012-06-13 |  | Orientar y hacer ejercicios iniciales hacia la construcción de la plantilla de procedimientos. | por la necesidad de construir colectivamente la propuesta de calidad | Aula 130 | Se realizó
PLAN DE TRABAJO COMITÉ DE CALIDAD AÑO 2012
Nº | ETAPAS | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | FECHA | PRESUPUESTO | OBJETIVO | POR QUÉ | LUGAR | Seguimiento
|  | QUÉ | CÓMO | QUIÉN | CUÁNDO | CUÁNTO | PARA QUÉ |  | DÓNDE
30 | IMPLEMENTACIÓN | Revisión y ajustes a las las plantillas de procedimientos de las gestiones directiva, académica y administrativa . | El Comité de calidad revisa los procesos y procedimientos trabajados en cada una de las gestiones y se hacen observaciones y sugerencias | Comité de calidad Edilma Bravo | 17/07/2012 en adelante |  | Precisar los elementos que conllevan los procedimientos | Se necesita la mayor claridad en los elementos que constituyen los procedimiebntos de cal.dad | Sala de juntas | Se realizó
31 |  | Socialización a los docentes sobre resultados de la DOFA, de los Factores claves de éxito, del diagnóstico de servicios, del plan estratégico y del diagnóstico del contexto familiar | Mediante presentación loa responsables del trabajo realizado hicieron la presentación a los docentes de los resultados de los trabajos realizados. | Comité de calidad Responsables de los trabajos | 2012-07-31 |  | Conocimiento,motivación, actualización y participación activa y continua de los docentes. | por la necesidad de construir colectivamente la propuesta de calidad | Sala de Juntas | Se realizó
32 |  | Continuación de taller sobre plantilla de procedimientos y conceptos básicos de calidad | Por cada una de las gestiones los docentes desarrollaron el taller propuesto. | Comité de calidad | 2012-07-31 |  | Continuar con la construcción de la plantilla de procedimiento a partir de ños integrantes de cada gestión | El aporte de todos enriquece el proceso | Biblioteca | Se realizó
33 |  | Autoevaluación de calidad | Con la participación de los integrantes del Comitéw de calidad | Comité de calidad | 2012-08-10 |  | Identificar fortalezas y debilidades del proyecto de calidad | Se requiere seguimiento y control. | Sala de juntas | Se realizó
34 |  | Visita de seguimiento Siglo XXI etapa de planeación estratégica | Mediante reunión para revisar e implementar el proyecto de calidad | Siglo XXI | 2012-08-13 |  | Identificar fortalezas y debilidades institucionales mediante revisión del sistema de Gestión de calidad | El seguimiento y control es parte del sistema de gestión de calidad | Oficina de calidad
35 |  | Revisión y ajustes a la plantilla de procedimientos | El Comité de calidad revisa los procesos y procedimientos trabajados en cada una de las gestiones y se hacen observaciones, sugerencias y ajustes | Comité de Calidad | 2012-08-14 |  | Precisar los elementos que conllevan los procedimientos | Se necesita la mayor claridad en los elementos que constituyen los procedimiebntos de cal.dad | Oficina de calidad
PLAN DE TRABAJO COMITÉ DE CALIDAD AÑO 2012
Nº | ETAPAS | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | FECHA | PRESUPUESTO | OBJETIVO | POR QUÉ | LUGAR | Seguimiento
|  | QUÉ | CÓMO | QUIÉN | CUÁNDO | CUÁNTO | PARA QUÉ |  | DÓNDE
35 | IMPLEMENTACIÓN | Revisión y ajustes a la plantilla de procedimientos | El Comité de calidad revisa los procesos y procedimientos trabajados en cada una de las gestiones y se hacen observaciones, sugerencias y ajustes | Comité de Calidad | 2012-08-14 |  | Precisar los elementos que conllevan los procedimientos | Se necesita la mayor claridad en los elementos que constituyen los procedimiebntos de cal.dad | Oficina de calidad
36 |  | Revisión y ajustes a la plantilla de procedimientos | El Comité de calidad revisa los procesos y procedimientos trabajados en cada una de las gestiones y se hacen observaciones, sugerencias y ajustes | Comité de Calidad | 2012-08-21 |  | Precisar los elementos que conllevan los procedimientos | Se necesita la mayor claridad en los elementos que constituyen los procedimiebntos de cal.dad | Oficina de calidad
37 |  | Revisión y ajustes a la plantilla de procedimientos | El Comité de calidad revisa los procesos y procedimientos trabajados en cada una de las gestiones y se hacen observaciones, sugerencias y ajustes | Comité de Calidad | 2012-08-28 |  | Precisar los elementos que conllevan los procedimientos | Se necesita la mayor claridad en los elementos que constituyen los procedimiebntos de cal.dad | Oficina de calidad
38 |  | Orientación al Comité sobre caracterización de procesos | Presentación y explicación del material de siglo XXI | Edilma Bravo | 2012-09-03 |  | Orientar y hacer ejercicios iniciales hacia la construcción de la plantilla de procedimientos. | por la necesidad de construir colectivamente la propuesta de calidad | Oficina de calidad
39 |  | Caracterización de los procesos | El Comité de calidad realiza los talleres sobre caracterización de procesos | Edilmas Bravo Comité de calidad | 10/09 a 23/10/12 |  | Identificar los procedientos en la elaboración de procesos | por la necesidad de construir colectivamente la propuesta de calidad | Oficina de calidad
40 |  | Orientación sobre medición de procesos | Presentación y explicación del material de siglo XXI | Edilmas Bravo Comité de calidad | 2012-10-30 |  | Orientar y hacer ejercicios iniciales hacia la medición de procesos | por la necesidad de construir colectivamente la propuesta de calidad | Oficina de calidad
PLAN DE TRABAJO COMITÉ DE CALIDAD AÑO 2012
Nº | ETAPAS | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | FECHA | PRESUPUESTO | OBJETIVO | POR QUÉ | LUGAR | Seguimiento
|  | QUÉ | CÓMO | QUIÉN | CUÁNDO | CUÁNTO | PARA QUÉ |  | DÓNDE
40 | IMPLEMENTACIÓN | Orientación sobre medición de procesos | Presentación y explicación del material de siglo XXI | Edilmas Bravo Comité de calidad | 2012-10-30 |  | Orientar y hacer ejercicios iniciales hacia la medición de procesos | por la necesidad de construir colectivamente la propuesta de calidad | Oficina de calidad
41 |  | Orientación sobre manual de calidad | Presentación y explicación del material de siglo XXI | Edilmas Bravo Comité de calidad | 2012-11-13 |  | Orientar y hacer ejercicios iniciales hacia la construcción del manual de calidad | por la necesidad de construir colectivamente la propuesta de calidad | Oficina de calidad
42 |  | Reunión general con profesores para orientación sobre caracterización, medición de procesos y manual de calidad. Informe de seguimiento siglo XXI | Presentación, análisis y aportes de los docentes sobre la propuesta de caracterizacióny medición de procesos, y manual de calidad. Ajustes | Edilmas Bravo Comité de calidad | 2012-11-20 |  | Lograr la particpación de los docentes en la construcción, ejecución y evaluación de la propuesta de calidad | por la necesidad de construir colectivamente la propuesta de calidad | Sala de juntas
43 |  | Organización del plan de trabajo para el logro de las metas | Con base en lel proyecto de calidad planeado se establece el plan de trabajo para el año 2013 | Edilma Bravo Comité de calidad | 2012-11-06 |  | Lograr la particpación de todoel Comié en la elaboración, ejecución y evaluación del plan de trabajo año 2013 | por la necesidad de construir colectivamente la propuesta de calidad | Oficina de calidad