## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES "PROGRAMA DE LAS 5'S AÑO 2013 Responsable: Luis Ángel Hincapié Betancur.
Nº | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | FECHA | PRESUPUESTO | OBJETIVO | POR QUÉ | LUGAR | SEGUIMIENTO
| QUÉ | CÓMO | QUIÉN | CUÁNDO | CUÁNTO | PARA QUÉ |  | DÓNDE
1 | Inducción programa de las 5 s | Mediante un documento teórico y de actividades, cada docente asignado a cada grupo, explicará el programa de las 5 s y hará que en grupos de 5 realicen las actividades planteadas. | El docente asignado a cada grupo según horario. | 2013-01-25 | $ 30,000 (8 documentos por grupo) | Motivar e informar sobre lo que es el "programa de las 5 s" a los estudiantes y de la aplicabilidad en la institución. | Es el punto de partida para dar inicio al desarrollo del proyecto ambiental y del programa de las 5 s. | En Ias aulas de la nstitución. | Agenda institucional. Evidencias de lo planeado. Evaluación de la actividad mediante pregunta planteada en el documento.
2 | Elección de los integrantes del comité de medio ambiente en cada grupo. | A cada director de grupo, se le hará entrega de un formato para ser diligenciado con los nombres de los estudiantes elegidos para este comité. | Directores de grupo con la asesoría del profesor NICOLÁS Diaz. | 2013-02-15 | $ 3,000 (fotocopias con los formatos, uno por grupo y circular.) | Responzabilizar a un grupo de estudiantes, del desarrollo de las actividades dadas por el comité de medio ambiente de la institución al interior de cada grupo. | Para garantizar la ejecución de las actividades planeadas por el comité institucional de medio ambiente y apoyar a los demas integrantes de la comunidad educativa. | En las aulas de la Institución | Agenda institucional. Plan de actividades. Diligenciamiento del formato dado para esta actividad.
3 | Decoración de Aulas | Cada director de grupo con su comité de medio ambiente, planean y organizan la decoración del aula de acuerdo a los parámetros dados por el comité de las 5 S. | Directores de grupo, comités de medio ambiente e integrantes del comité institucional de medio ambiente. | 18/02 al 08/03 de 2013 | $ 1,000,000 (35 decálogos, 35 frases para el rincón de aseo, 35 recipientes para reciclar, circulares. | Mejorar la presentación de las aulas en la institución, | Como evidencia de poner en práctica las "5 s" y proporcionar un mejor ambiente pedagógico en nuestras aulas. | En los salones, aulas de informática y laboratorios o aulas especializadas de la institución. | Agenda institucional. Circular del comité "5 s". Lista de chequeo.
4 | Celebraqción del dia del agua | En la hora de dirección de grupo, cada director hace una lectura sobre el agua y divide el grupo en 8 equipos para realizar actividad propuesta por el comité | Directores de grupo.Luis Ángel Carlos Anibal, Adriana, Eulalia, Lizeth, Teresa. Estudiantes del comité. | 18/03 al 22/03 | $ 20,000 (fotocopias, cartulinas para carteleras y realización de goticas de agua para decoración. | Reflexionar sobre la necesidad de hacer buen uso del agua y las consecuencias hacia el futuro. | Con motivo del dia mundial del agua | Institución | Agenda Institucional, formato de evaluación, evidencias de lo producido en cada grupo. Fotos.
5 | Concurso mejor aula decorada | En la fecha planeada, el comité de medio ambiente, nombrará una comisión como jurado calificador para que visite las aulas y emitan el correspondiente fallo, dados algunos parámetros. | Consuelo Villa. Adriana Osorio. Carlos urrego. Lizeth ortega. Eulalia Rojas. Mildrey Rueda | 2013-03-13 | $ 720.000 (paseo tres grupos, refrigerios, formatos para los jurados.) | Estimular a los estudiantes por el empeño y dedicación a dicha actividad. | Motivación para las demás actividades planeadas durante el año lectivo por el comité de medio ambiente. | Institución | Agenda institucional. Formato para jurado. Informe del jurado.
6 | sensibilización a integrantes de comités de medio ambiente | En el auditorio, se explicarán las funciones de los comités y se les hará una presentación de un video. | Efraín Rentería. Nicolás Diaz. Adriana Osorio. María Jonny Mosquera | 2013-04-11 | $ 180,000 ( helados o paletas para entregarlos durante la senzibilización en el auditorio.) | Dar a conocer las funciones de los comités para desarrollar de manera eficaz las demás actividades planeadas. | Para desarrollar de manera eficaz las demás actividades planeadas. | Institución | Agenda institucional. Evidencias de lo planeado
7 | Día del medio ambiente | Se elaborarán carteleras alusivas a la proteccion y cuidado del medio ambiente como ambientación; además en el auditorio se hara una presentación de obra de teatro y una comparsa en la otra jornada. | Hugo Santamaria y alumnos de artes. liseth ortega anibal Salazar Adriana Osorio Carlos Urrego Mildrey Rueda | 2013-06-05 | $ 500,000 ( material para carteleras, vinilos, pinceles, colbón, fommy, chinches, grpo teatro y comparsa, refrigerios.) | Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de cuidar nuestro entorno. | Por la celebración del día mundial del medio ambiente. | Institución | Agenda Institucional. Programación del evento. Fotos. Encuesta de satisfacción. Tabulación de encuesta.
8 | La Gran Limpieza | Cada grupo con el acompañamiento de su director de grupo y los demás profesores, organizarán y limpiarán los diferentes lugares de trabajo de la institución, según organización y pautas del comité de medio ambiente. | Directores de grupo, comités de medio ambiente e integrantes del comité institucional de medio ambiente. | Se harán dos:Una antes de finalizar el segundo periodo (Junio) y la otra en Octubre. | $ 200,000 ( Traperas, escobas, bolsas de basura, recipientes, detergentes, sabras, recogedores, cremas limpiadoras o desmanchadoras,entre otros) | Aplicar el programa de las "5 s" a nivel institucional. | Dar una buena imagen y presentacion institucional, mejorando asi, los espacios pedagógicos. | Institución | Agenda institucional. Evidencias de la programacion. Encuesta de saisfacción. Fotos.
9 | Día de la Familia. | A través de una invitación, se citan a las familias para un acto sociocultural, donde se dictará una conferencia formativa, luego presentación grupo musical, rifas y se brindará una copa para brindis y algún refrigerio. | Nancy Herrera Comité Medio Ambientey grupo de estudiantes colaboradores para la logística. | 2013-10-19 | $ 6,000,000 (decoración, conferencia, grupo musical, rifas y refrigerio o comida.) | Reconocer la importancia de la familia en el acompañamiento de los hijos en nuestra institución. | Se favorece la participación, motivación y apoyo de los padres de familia en las actividades institucionales. | Institución | Agenda Institucional. Evaluación por parte de los docentes y padres de familia.
10 | Semillero de niños sobre la NATURALEZA Y EL MEDIO AMBIENTE- | Con la asesoría del profesor Carlos Anibal Salazar, los niños de la Contranal, recibirán capacitación los Juevs de 7 y 30 a 8 y 30 | Carlos Anibal Salazar | Apartir de Febrero y una hora semanal | $ 50,000 (Documentos y cartulinas, vinilos, pinceles entre otros) | Motivar a los niños para el conocimiento de la naturaleza y su cuidado | Permite que desde la primaria los niños vayan adquiriendo coocimientos para que el proyecto de medio ambiente tenga una mejor continuidad. | Escuela la Contranal. | Agenda institucional
11 | Limpieza de aulas | Lavado de salones y sillas y organización de la decoración. | Directores de grupo y alumnos | Antes de cada reunión de padres de familia del 1° y 3° período | $ 3,000 (circulares para cada grupo) | Cuidar y mantener las aulas | Promueve el sentido de pertenencia por la institucion | Aulas de clase. | Agenda Institucional. Lista de chequeo. Fotos.
| NOTA1: Es importante para las fotografías, disponer de una cámara de la institución en lo posible. | [5 empty] | Total presupuesto anual: $ 8,706,000
NOTA 2: Para el segundo semestre, se tiene salida pedagógica con los integrantes de los comités de medio ambiente, y los dos grupos de la especialidad.
Lo anterior para realizar observaciones y presentar trabajo sobre el parque ARVI.